Средно училище „Проф. д-р Асен Златаров“ Минерални бани, обл. Хасково, ул. Калето 5, 03722/23 11 План за действие към Стратегията за развитието на СУ „Проф. д-р Асен Златаров“, с. Минерални бани за периода 2023-2028 г. Дейност; Бюджет; Източник на финансиране; Срок за изпълнение (месец и година); Очаквани резултати; Индикатори за изпълнение; Отговорници. Индикатор; Текуща стойност; Целева стойност. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. Приоритетна област 1. Качество на образованието и мерки за неговото повишаване. Оперативна цел 1.1. Смяна на фокуса на обучението от преподаване на знания към овладяване на ключови компетентности. Повишаване на квалификацията учителите за учене чрез действие и преживяване и за проектно-базирано обучение.; Планирани разходи; Делегиран бюджет; Национални програми; Проект по ОП НОИР;; юни 2024 г.; Подобрени умения за преподаване чрез действие и преживяване; Брой учители, повишили квалификацията си; 26; 26; Директор, зам.-директор. Подпомагане на новоназначените учители; Планирани разходи; Делегиран бюджет; септември 2023 г. -май 2024 г.; Подобрени умения за преподаване на новоназначените учители; Брой учители, получили подкрепа; 4; 4; Директор, зам.-директор. Разпространяване на иновативните елементи по отношение на методите на преподаване от проекта за иновации във всички класове.; Не е необходимо; Не се нуждае от финансиране; септември 2023 г.; Увеличен брой ученици, обучавани по иновативни методи на преподаване; Брой паралелки; 12; 12; Директор, зам.-директор. Оперативна цел 1.2. Привличане на семействата на учениците за общи мерки за мотивиране на децата им за учебен труд. Съвместни дейности с Обществения съвет за повишаване на мотивацията на учениците; Не е необходимо; Не се нуждае от финансиране; септември –юни 2024 г.; Подобрено взаимодействие с Обществения съвет; Брой съвместни дейности; 6; 6; Директор, Председател на Обществения съвет. Оперативна цел 1.3. Успешно представяне на НВО и ДЗИ по БЕЛ и втори ДЗИ. Усъвършенстване на входящата диагностика в 11., 12. клас; Не е необходимо; Не се нуждае от финансиране; септември 2023 г.; Качествен анализ на сферите, нуждаещи се от подобрение; Усъвършенствана методика за провеждане на диагностика на входящото ниво във втори гимназиален етап; 2; 2; Директор, зам.-директор по УД. Въвеждане на училищни оценявания с формата на НВО по БЕЛ и математика – 4,7, 10. клас; Планирани разходи; Делегиран бюджет; ежемесечно през годината; Придобити умения за полагане на НВО; Брой ученици, участвали в пробния изпит; 50; 50; Директор, зам.-директор по УД, учители по БЕЛ и математика. Въвеждане на училищни оценявания с формата на ДЗИ – БЕЛ и втори ДЗИ; Планирани разходи; Делегиран бюджет; ежемесечно през годината; Придобити умения за полагане на ДЗИ; Брой ученици, участвали в пробния изпит; 7; 7; Директор, зам.-директор по УД, учители по БЕЛ, математика и специални предмети. Прилагане на диференциран и индивидуален подход в подготовката за ДЗИ по БЕЛ; Не е необходимо; Не се нуждае от финансиране; септември 2023 г. – април 2024 г.; резултати на ДЗИ; Брой ученици, обхванати от посочения подход; 10; 10; Директор, зам.-директор по УД, учители по БЕЛ. Приоритетна област 2. Патриотично възпитание за формиране на национално самосъзнание и общочовешки ценности на децата и учениците. Оперативна цел 2.1. Насърчаване на ценностно-ориентирано поведение и създаване на атмосфера в класната стая, благоприятстваща формиране на социални и граждански компетентности. Реализиране на инициативи за съхраняване и утвърждаване на българската национална идентичност и популяризиране на българския език, традиции и култура; Планирани разходи; Делегиран бюджет; Национални програми; Ежегодно през месеца на патронния празник и други празници; Формиране на национално самосъзнание; Брой инициативи; 10; 10; Директор, зам.-директор, учители. Провеждане на доброволчески инициативи; Планирани разходи; Делегиран бюджет; Ежегодно през март - април; Формирани общочовешки ценности; Брой инициативи; 5; 5; Директор, зам.-директор. Оперативна цел 2.2. Придобиване на знания и умения за ефективно общуване. Осигуряване на условия за участие в проектни дейности за формиране на знания, умения и нагласи за ефективно общуване сред учениците; Планирани разходи; Средства, предназначени за финансиране на занимания по интереси; Ежегодно в занимания по интереси; Подобрени умения за ефективно общуване; Брой ученици, участвали в дейностите; 90; 90; Директор, зам.-директор, учители, учители ЦОУД. Осигуряване на индивидуално консултиране и подкрепа на личностното развитие по проблеми, свързани с поведението на учениците и взаимоотношенията с връстници, родители и учители; Не е необходимо; Не се нуждае от финансиране; При необходимост; Подобрени умения за общуване; Брой ученици, получили консултиране; 10; 10; класни ръководители. Приоритетна област 3. Осигуряване на условия за физическа активност и участие в спортни дейности. Оперативна цел 3.1. Подобряване на материалната база за създаване на условия за физическа активност и спорт. Ремонт на спортната площадка в двора на училището; Планирани разходи; Делегиран общински бюджет.; Октомври 2023 г.; Подобряване на възможностите за физическа активност и спорт; Брой обновени игрища; 1; 1; Директор, зам.-директор, главен счетоводител. Закупуване на спортни пособия; Планирани разходи; Делегиран бюджет; 46 ПМС от 2020 г.; НП „Заедно в изкуствата и спорта“; Ежегодно след получаване на средства по 46 ПМС от 2020 г.; Осигурени условия за физическа активност и спорт; Брой закупени пособия; 50; 50; Директор, зам.-директор, главен счетоводител, учители по ФВС. Оперативна цел 3.2. Създаване на условия за участие в междуучилищни състезания. Организиране на отбори по хандбал, мажоретен състав; Планирани разходи; Делегиран бюджет; НП „Заедно в изкуствата и спорта“; май 2024 г.; Създадени отбори по хандбал и мажоретен състав; Брой отбори; 3; 3; Директор, зам.-директор, главен счетоводител, учители по ФВС. Създаване на контакти с клубове от общината; Не е необходимо; Не се нуждае от финансиране; май 2024 г.; Подобрени умения за преподаване чрез действие и преживяване; Брой учители, повишили квалификацията си; 1; 1; Директор, главен счетоводител, учители по ФВС. Учредяване на награда за постижения в спорта; Планирани разходи; Делегиран бюджет; юни 2024 г.; Стимулиране за постижения в спорта; Брой учредени награди; 1; 1; Директор, зам.-директор, главен счетоводител, учители по ФВС. Приоритетна област 4. Гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование. Оперативна цел 4.1. Формиране у учениците на гражданско възпитание и граждански добродетели. Създаване на Ученически съвет; Не е необходимо; Не се нуждае от финансиране; Октомври 2023 г.; Активно участие на учениците в процеса на взимане на решения, касаещи училищния живот и ученическата общност; Брой учредени Ученически съвети; 12; 12; Директор, зам.-директор. Обогатяване на училищните ритуали; Планирани разходи; Делегиран бюджет; Национални програми.; Декември 2023 г.; Създадени нови училищни ритуали (училищен химн, училищен кът за историята на училището); Брой създадени училищни ритуали; 3; 3; Директор, зам.-директор. Оперативна цел 4.2. Развитие на умения за създаване или поддържане на здравословен стил и условия на живот и за доброволното адаптиране към поведение, благоприятстващо здравето. Провеждане на срещи с медицинското лице в училището по здравни теми; Не е необходимо; Не се нуждае от финансиране; По график в часа на класа; Подобрени знания и умения за водене на здравословен начин на живот; Брой проведени тематични срещи във всеки клас на година; 2; 2; Директор, зам.-директор, медицинското лице в училището. Участие в инициативи на БЧК за водно и планинско спасяване; Не е необходимо; Не се нуждае от финансиране; Ежегодно през месец май (8 май – международен ден на Червения кръст); Придобити знания и умения за реакция при екстрени ситуации; Брой участници в инициативите; 176; 176; Директор, зам.-директор, представители на БЧК. Провеждане на обучения за оказване на първа помощ; Не е необходимо; Не се нуждае от финансиране; Ежегодно по два пъти в часа на класа; Подобрени умения за оказване на първа помощ; Брой ученици, участвали в обученията; 176; 176; Директор, класни ръководители, медицинското лице в училището. Оперативна цел 4.3. Формиране на екологична култура, екологично съзнание и екологично поведение с оглед познаване на екологичните закони, защита, подобряване, управление и разумно използване на природните ресурси, както и опазване на природната среда и на екологичното равновесие. Провеждане на учебни часове сред природата; Не е необходимо; Формиране на екологична култура; Най-малко един час през всеки срок; Формиране на екологична култура; Брой ученици, участвали в учебните часове сред природата; 100; 100; Директор, зам.-директор, учители. Участие в екологични инициативи съвместно с РИОСВ; Планирани разходи; Делегиран бюджет; Национални програми; РИОСВ; По плана на РИОСВ; Формиране на екологична култура; Брой ученици, участвали в инициативите; 30; 30; Директор, зам.-директор,. Оперативна цел 4.4. Усвояване на знания за различни измерения на културните идентичности и за основни характеристики на интеркултурните отношения, формиращо позитивно отношение към разнообразието във всички области на човешкия живот, както и умения и нагласи за конструктивни взаимодействия в мултикултурна среда. Отбелязване на празниците на различните културни общности; Планирани разходи; Делегиран бюджет; Ежегодно в празничните дни на етносите, учещи в училището (българи, турци, арменци, евреи, роми); Усвоени на знания за различни измерения на културните идентичности; Брой отбелязани празници ежегодно; 6; 6; Директор, зам.-директор, класни ръководители. Приоритетна област 5. Механизъм за съвместна работа с институциите по обхващане и включване в системата на предучилищното и училищното образование на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Оперативна цел 5.1. Активно участие на членовете на екипа за обхват. Актуализиране на членовете от екипа за обхват; Не е необходимо; Не се нуждае от финансиране; Ежегодно през юли; Избор на членове, придобили опит в съвместната работа по Механизма, включително медиатор; Брой членове в екипа за обхват; 2; 2; Директор, зам.-директори. Извършване на ежемесечни обходи; Планирани разходи; Делегиран бюджет; Национална програма „Заедно за всяко дете“; Ежемесечно; Прилагане на комплекс от мерки за всяко дете и ученик, които са идентифицирани като необхванати или отпаднали; Брой извършени обходи; 8; 8; Членовете на екипа за обхват. Приобщаване на родителите към училищния живот и мотивирането им за образованието на техните деца чрез обучения, групови тренинги, лектории и др.; Планирани разходи; Делегиран бюджет; Национална програма „Заедно за всяко дете“, „Равен достъп“; Ежегодно по един път в учебен срок; Мотивирани родители за подкрепа на образованието на децата им и преодоляване на опасността от отпадане от училище; Брой инициативи за периода на стратегията; 5; 5; Директор, зам.-директор, екип за обхват. Оперативна цел 5.2. Предприемане на мерки за реинтеграцията в образователната система на идентифицираните чрез ИСРМ ученици, отпаднали от училище. Осъществяване на пряко взаимодействие с родителите или с лицата, които полагат грижи за детето, за включването му в образователната система; Планирани разходи; Делегиран бюджет; Национална програма „Заедно за всяко дете“, „Равен достъп“; При отпаднал или невключен в образователната система ученик; Осъществено взаимодействие и реинтегриран ученик; Брой осъществени взаимодействия; 5; 5; Екип за обход. Съвместни дейности с институциите от екипа за обхват за реинтеграция на отпадналите от образователната система; Планирани разходи; Делегиран бюджет; Национална програма „Заедно за всяко дете“; При отпаднали ученици; Реинтегрирани ученици; Брой реинтегрирани ученици; 2; 2; Директор, екип за обхват. Приоритетна област 6. Предоставяне на равни възможности за обучение и/или възпитание. Оперативна цел 6.1. Създаване на благоприятна образователна среда и оказване на ефективна обща подкрепа. Осигуряване на целодневна организация на учебния ден за всички ученици от основния етап на средното образование; Планирани разходи; Делегиран бюджет; Средства за уязвими групи; Ежегодно; Оказана ефективна обща подкрепа; Брой групи за ЦОУД; 7; 7; Директор, зам.-директор, главен счетоводител. Организиране на екипна работа на учителите по етапи за по-ефективна работа с учениците и за оказване на обща подкрепа; Планирани разходи; Делегиран бюджет; Национални програми; Проект по ОП НОИР; Септември 2023 г.; Подобрена и по-ефективна работа за оказване на обща подкрепа; Брой екипни сбирки всеки срок; 2; 2; Директор, зам.-директор. Оперативна цел 6.2. Приобщаване на ученици със специални образователни потребности. Оценка на необходимостта от допълнителна подкрепа на ученици със СОП; Не е необходимо; Не се нуждае от финансиране; Ежегодно през септември; Своевременно откриване на ученици, нуждаещи се от допълнителна подкрепа; Брой извършени оценки; 5; 5; Директор, зам.-директор по УД, психолог, ЕПЛР. Осигуряване на ресурсно подпомагане; Планирани разходи; Делегиран бюджет; Проект по ОП НОИР; Средства за уязвими групи; Септември 2023 г.; Осигурено ресурсно подпомагане; Брой ресурсни учители; 1; 1; Директор, зам.-директор по УД, главен счетоводител, ресурсен учител. Приоритетна област 7. Приобщаване на деца и ученици. Оперативна цел 7.1. Приобщаване на учениците от уязвими групи. Оценка на потребността от допълнителна подкрепа на ученици от уязвими групи; Не е необходимо; Не се нуждае от финансиране; Ежегодно през месец октомври; Извършена оценка на потребността от допълнителна подкрепа на ученици от уязвими групи; Брой извършени оценки; 5; 5; Директор, зам.-директор, ресурсен учител, психолог. Прилагане на индивидуален подход към нуждаещите се от допълнителна подкрепа ученици.; Не е необходимо; Не се нуждае от финансиране; При необходимост; Приложен индивидуален подход към нуждаещи се от допълнителна подкрепа ученици; Брой консултации; 20; 20; Директор, зам.-директор, ресурсен учител, психолог. Оперативна цел 7.2. Партньорство с родителите за справяне с проблемното поведение на децата им. Повишаване на информираността на родителите за начините за справяне с проблемното поведение на децата им; Планирани разходи; Делегиран бюджет; Училищно настоятелство; Ежегодно през март; Повишена информираност на родителите за справяне с проблемното поведение на децата им; Брой родители, придобили знания за справяне с проблемното поведение на децата им; 15; 15; Директор, зам.-директор, психолог, лектор. Провеждане на съвместни извънучилищни дейности със семействата на учениците; Планирани разходи; Делегиран бюджет; Училищно настоятелство; По веднъж всеки учебен срок; Подобрени взаимодействия училище-семейства; Брой съвместни дейности; 6; 6; Директор, зам.-директор. Приоритетна област 8. Противодействие на тормоза и насилието. Оперативна цел 8.1. Ранно откриване на ученици с асоциално поведение и предприемане на мерки за работа с тях. Консултиране на новозаписаните ученици в прогимназиален и гимназиален етап; Не е необходимо; Не се нуждае от финансиране; Ежегодно в началото на учебната година и при записване на нов ученик; Превенция на асоциалното поведение; Брой консултирани ученици; 10; 10; Класни ръководители в прогимназиален и гимназиален етап. Изготвяне съвместно с учениците на правила за поведението им в паралелката; Не е необходимо; Не се нуждае от финансиране; Ежегодно в началото на учебната година; Превенция на тормоза, подобрена дисциплина в класовете; Брой изготвени и приети правила; 10; 10; Класните ръководители. Включване на ученици в риск в групи за повишаване на социалните умения за общуване и за решаване на конфликти; Не е необходимо; Не се нуждае от финансиране; След определяне на учениците в риск; Превенция на тормоза, подобрена дисциплина; Включени ученици; 5; 5; Класните ръководители. Оперативна цел 8.2. Повишаване на компетенциите на педагогическите специалисти за управление на конфликти. Провеждане на обучение на педагогическите специалисти за управление на конфликти и справяне с агресията; Не е необходимо; Не се нуждае от финансиране; май 2024 г.; Подобрени умения за управление на конфликти и справяне с агресията; Брой учители, повишили квалификацията си; 26; 26; Директор, зам.-директор. Проучване на добри практики в училища с постижения в областта на противодействие на тормоза и насилието; Не е необходимо; Не се нуждае от финансиране; Май 2024 г.; Подобрени умения за противодействие на тормоза и насилието; Брой учители, приложили добрите практики; 26; 26; Директор, зам.-директор, учители. Приоритетна област 9. Превенция на риск от ранно отпадане от системата на предучилищното и училищното образование. Оперативна цел 9.1. Подкрепа на ученици, застрашени от отпадане. Установяване на ученици, застрашени от отпадане; Не е необходимо; Не се нуждае от финансиране; октомври 2023 г.; Идентифицирани ученици в риск от отпадане; Брой извършени диагностики; 2; 2; Класни ръководители, учители. Изработване на план за допълнителна подкрепа; Не е необходимо; Не се нуждае от финансиране; октомври2023 г.; Изработени планове за допълнителна подкрепа; Процент изработени планове спрямо нуждаещите се; 100; 100; Екип за подкрепа на личностното развитие. Съвместни дейности с институциите от екипа за обхват за преодоляване на рисковете от отпадане; Планирани разходи; Делегиран бюджет; Национални програми;; Ежемесечно при наличие на ученици с риск от отпадане; Преодолян риск от отпадане на ученици; Процент на извършени дейности спрямо нуждаещите се; 100; 100; Директор, екип за обхват. Оперативна цел 9.2. Създаване на условия за преодоляване на риска от отпадане от училище. Създаване на условия за провеждане на занимания по интереси; Планирани разходи; Делегиран бюджет; Национални програми; Проект по ОП НОИР; Средства за занимания по интереси; Октомври 2023 г.; Разширяване на дейностите за занимания по интереси; Брой групи за занимания по интереси; 5; 5; Директор, зам.-директор, учители. Кариерно консултиране на учениците; Не е необходимо; Не се нуждае от финансиране; Ежегодно през април; Предоставени възможности за информиран избор на училище, профил или професия; Брой извършени консултации; 3; 3; Директор, зам.-директор, кариерен консултант. Стратегията за развитие на СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ за периода от 2023 до 2028 година е одобрена от Обществения съвет (Протокол № 11/12. 09. 2023 г.), приета е с Решение № ......, взето с Протокол № 11/12 09. 2023 г. от заседание на Педагогическия съвет и е утвърдена със Заповед № ....../...... ...... 2023 г. на директора. Планът за изпълнение и финансиране на дейностите за учебната 2023/2024 година, изготвен в съответствие със стратегическите и оперативни цели, определени със Стратегията за развитие на СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ за периода от 2023 до 2028 година, е приет с Решение № ......, взето с Протокол № ....../...... ...... 20...... г. от заседание на Педагогическия съвет и е утвърден със Заповед № ....../...... ...... 20...... г. на директора. Внимание! Остойностяването в колона № 2 „Бюджет“ е индикативно, а посочените индикатори в колона № 7 „Текуща стойност“ и в колона № 8 „Целева стойност“ са примерни. Документът е примерен и може да бъде променян по преценка на директора и съобразно потребностите на институцията и спецификата на дейността. При използването му, ненужните текстове, в т.ч. пояснения, се изтриват.