Средно училище „Проф. д-р Асен Златаров“ Минерални бани, обл. Хасково, ул. Калето 5, 03722/23 11

УТВЪРДЕН: Заповед № ....../...... ...... 20...... г. ........................................ (подпис и печат) Славея Костадинова ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ И ФИНАНСИРАНЕ за учебната 2023/2024 година по изпълнение на Стратегията за развитие на Средно училище „Проф. д-р Асен Златаров“ № по ред; Приоритетни области; Планирани дейности; Очаквани резултати; Индикатор за изпълнение; Бюджет; Срок за изпълнение; Отговорник. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. 1; 1.Качество на образованието и мерки за неговото повишаване; Повишаване на квалификацията учителите за учене чрез действие и преживяване и за проектно-базирано обучение.; Подобрени умения за преподаване чрез действие и преживяване; Брой учители, повишили квалификацията си. 2; 1.Качество на образованието и мерки за неговото повишаване; Подпомагане на новоназначените учители; Подобрени умения за преподаване на новоназначените учители; Брой учители, получили подкрепа. 3; 1.Качество на образованието и мерки за неговото повишаване; Въвеждане на училищни оценявания с формата на НВО по БЕЛ и математика – 4,7, 10. клас; Придобити умения за полагане на НВО; Брой ученици, участвали в пробния изпит. 4; 1.Качество на образованието и мерки за неговото повишаване; Въвеждане на училищни оценявания с формата на ДЗИ – БЕЛ и втори ДЗИ; Придобити умения за полагане на ДЗИ; Брой ученици, обхванати от посочения подход. 5; 2. Патриотично възпитание за формиране на национално самосъзнание и общочовешки ценности на децата и учениците; Реализиране на инициативи за съхраняване и утвърждаване на българската национална идентичност и популяризиране на българския език, традиции и култура; Формиране на национално самосъзнание; Брой инициативи. 6; Патриотично възпитание за формиране на национално самосъзнание и общочовешки ценности на децата и учениците; Провеждане на доброволчески инициативи; Формирани общочовешки ценности; Брой инициативи. 7; Патриотично възпитание за формиране на национално самосъзнание и общочовешки ценности на децата и учениците; Осигуряване на условия за участие в проектни дейности за формиране на знания, умения и нагласи за ефективно общуване сред учениците; Подобрени умения за ефективно общуване; Брой ученици, участвали в дейностите. 8; 3.Осигуряване на условия за физическа активност и участие в спортни дейности; Ремонт на спортната площадка в двора на училището; Подобряване на възможностите за физическа активност и спорт; Брой обновени игрища. 9; 3.Осигуряване на условия за физическа активност и участие в спортни дейности; Закупуване на спортни пособия; Осигурени условия за физическа активност и спорт; Брой закупени пособия. 10; 3.Осигуряване на условия за физическа активност и участие в спортни дейности; Организиране на отбори по хандбал, мажоретен състав; Създадени отбори по хандбал и мажоретен състав; Брой отбори. 11; 3.Осигуряване на условия за физическа активност и участие в спортни дейности; Учредяване на награда за постижения в спорта; Стимулиране за постижения в спорта; Брой учредени награди. 12; 4.Гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование; Обогатяване на училищните ритуали; Създадени нови училищни ритуали (училищен химн, училищен кът за историята на училището); Брой създадени училищни ритуали. 13; 4.Гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование; Участие в екологични инициативи съвместно с РИОСВ; Формиране на екологична култура; Брой ученици, участвали в инициативите. 14; 4.Гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование; Отбелязване на празниците на различните културни общности; Усвоени на знания за различни измерения на културните идентичности; Брой отбелязани празници ежегодно. 15; 5. Механизъм за съвместна работа с институциите по обхващане и включване в системата на предучилищното и училищното образование на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст; Извършване на ежемесечни обходи; Прилагане на комплекс от мерки за всяко дете и ученик, които са идентифицирани като необхванати или отпаднали; Брой извършени обходи. 16; 5. Механизъм за съвместна работа с институциите по обхващане и включване в системата на предучилищното и училищното образование на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст; Приобщаване на родителите към училищния живот и мотивирането им за образованието на техните деца чрез обучения, групови тренинги, лектории и др.; Мотивирани родители за подкрепа на образованието на децата им и преодоляване на опасността от отпадане от училище; Брой инициативи за периода на стратегията. 17; 5. Механизъм за съвместна работа с институциите по обхващане и включване в системата на предучилищното и училищното образование на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст; Осъществяване на пряко взаимодействие с родителите или с лицата, които полагат грижи за детето, за включването му в образователната система; Осъществено взаимодействие и реинтегриран ученик; Брой осъществени взаимодействия. 18; 5. Механизъм за съвместна работа с институциите по обхващане и включване в системата на предучилищното и училищното образование на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст; Съвместни дейности с институциите от екипа за обхват за реинтеграция на отпадналите от образователната система; Реинтегрирани ученици; Брой реинтегрирани ученици. 19; 6. Предоставяне на равни възможности за обучение и/или възпитание; Осигуряване на целодневна организация на учебния ден за всички ученици от основния етап на средното образование; Оказана ефективна обща подкрепа; Брой групи за ЦОУД. 20; 6. Предоставяне на равни възможности за обучение и/или възпитание; Организиране на екипна работа на учителите по етапи за по-ефективна работа с учениците и за оказване на обща подкрепа; Подобрена и по-ефективна работа за оказване на обща подкрепа; Брой екипни сбирки всеки срок. 21; 6. Предоставяне на равни възможности за обучение и/или възпитание; Осигуряване на ресурсно подпомагане; Осигурено ресурсно подпомагане; Брой ресурсни учители. 22; 7. Приобщаване на деца и ученици; Повишаване на информираността на родителите за начините за справяне с проблемното поведение на децата им; Повишена информираност на родителите за справяне с проблемното поведение на децата им; Брой родители, придобили знания за справяне с проблемното поведение на децата им. 23; 7. Приобщаване на деца и ученици; Провеждане на съвместни извънучилищни дейности със семействата на учениците; Подобрени взаимодействия училище-семейства; Брой съвместни дейности. 24; 8.Противодействие на тормоза и насилието. 25; 9. Превенция на риск от ранно отпадане от системата на предучилищното и училищното образование; Съвместни дейности с институциите от екипа за обхват за преодоляване на рисковете от отпадане; Преодолян риск от отпадане на ученици; Процент на извършени дейности спрямо нуждаещите се. 26; 9. Превенция на риск от ранно отпадане от системата на предучилищното и училищното образование; Създаване на условия за провеждане на занимания по интереси; Разширяване на дейностите за занимания по интереси; Брой групи за занимания по интереси. Настоящият план за действие и финансиране е приложение към Стратегията за развитие на училището за периода 20....../20...... година. Одобрен е от Обществения съвет (Протокол № ....../...... ...... 20...... г.), приет е заедно със Стратегията за развитие на училището за периода 20....../20...... година с Решение № ......, взето с Протокол № ....../...... ...... 20...... г. от заседание на Педагогическия съвет и е утвърден заедно с нея със Заповед № ....../...... ...... 20...... г. на директора на училището. Изготвил: ................................................ ........................................ ........................................ (име и фамилия) (длъжност) (подпис) Съгласувал: ........................................ ........................................ ........................................ (име и фамилия) (длъжност) (подпис) Внимание! Документът е примерен и може да бъде променян по преценка на директора и съобразно целите и дейностите, определени и приети в Стратегията за развитие на институцията.